## 设计
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：四川成南高速公路有限责任公司 | [7 empty] | 2025年1季度
序号 | 项目名称 | 标段类别 （设计） | 标段 名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码 /扣分 | 失信行为描述 | 综合 得分 | 被考评单位签字
1 | 南充至成都高速公路扩容工程 | 设计 | A2 | 6894.9065 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | / | / | 100
2 |  |  | A3 | 8525.1905 | 中交公路规划设计院有限公司（牵头人） 四川省交通勘察设计研究院有限公司（成员） | / | / | 100
3 |  |  | A4 | 13901.3511 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-3-1 /-2 | 设计变更图纸提交滞后。 | 98
4 |  |  | B | 677.9652 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-3-1 /-2 | 设计变更图纸提交滞后。 | 98
5 |  |  | C | 534.1429 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | GLSJ2-3-1 /-4 | 主线房建施工图提交严重滞后。 | 96
制表： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 考评单位签章：

## 施工
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：四川成南高速公路有限责任公司 | [7 empty] | 2025年1季度
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工） | 标段 名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码 /扣分 | 失信行为描述 | 综合 得分 | 被考评单位签字
1 | 南充至成都高速公路扩容工程 | 施工 | LJ4 | 424399.2461 | 四川公路桥梁建设集团有限公司（牵头人）、四川省交通建设集团股份有限公司（成员） | GLSG2-3-20/-1 GLSG2-4-2/-1 | 1.内业资料不全或不规范。 2.财务管理混乱，管理台账不完备。 | 98
2 |  |  | LJ5 | 219967.0319 | 中交第三航务工程局有限公司 | GLSG2-3-20/-1 GLSG2-4-4/-2 | 1.内业资料不全或不规范。 2.虚假计量。 | 97
3 |  |  | LJ6 | 312628.4935 | 中国建筑股份有限公司 | GLSG2-3-19/-2 | 1.基层顶面违规手拌砂浆，污染沥青路面。 2.基层底基层浮浆较多，铺油前未清理。 | 98
4 |  |  | LJ7 | 206367.8288 | 德州市公路工程总公司 | GLSG2-3-8/-2 | 不按施工技术标准、规范施工。 | 98
5 |  |  | LJ8 | 213305.6159 | 中铁二十局集团有限公司 | GLSG2-4-2/-1 GLSG2-3-20/-1 | 1.财务管理混乱，管理台账不完备。 2.内业资料不全或不规范。 | 98
6 |  |  | LJ9 | 201594.2098 | 中交一公局厦门工程有限公司 | GLSG2-3-20/-1 GLSG2-4-2/-1 | 1.内业资料不全或不规范。 2.财务管理混乱，管理台账不完备。 | 98
7 |  |  | JA3 | 47175.0483 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | / | / | 100
制表： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 考评单位签章：

## 监理
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：四川成南高速公路有限责任公司 | [7 empty] | 2025年1季度
序号 | 项目名称 | 标段类别 （监理） | 标段 名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码/扣分 | 失信行为描述 | 综合 得分 | 被考评单位签字
1 | 南充至成都高速公路扩容工程 | 监理 | JL4 | 2594 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101022/-1 | 未按合同要求配备足够的测量仪器。 | 99
2 |  |  | JL5 | 1899.3593 | 四川省亚通工程咨询监理有限公司 | JJX101015/-2 | 存在假数据假资料问题。 | 98
3 |  |  | JL6 | 2019.7825 | 四川正信工程监理咨询有限公司 | / | / | 100
4 |  |  | JL7 | 2034.1181 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | / | / | 100
5 |  |  | JL8 | 1830.6 | 北京交科工程咨询有限公司 | / | / | 100
6 |  |  | JL9 | 1869.9384 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 | / | / | 100
制表： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 考评单位签章：

## 试验
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表 | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：四川成南高速公路有限责任公司 | [7 empty] | 2025年1季度
序号 | 项目名称 | 标段类别 （试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 失信行为代码 /扣分 | 失信行为描述 | 综合得分 | 被考评单位签字
1 | 南充至成都高速公路扩容工程 | 试验检测 | SY4 | 1361.2329 | 四川振通检测股份有限公司 | JJC201012/-2 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级要求。 | 98
2 |  |  | SY5 | 1283.6 | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 | / | / | 100
3 |  |  | SY6 | 1392.3896 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | / | / | 100
4 |  |  | SY7 | 1282.8639 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | / | / | 100
5 |  |  | SY8 | 1318.071 | 苏交科集团检测认证有限公司 | / | / | 100
6 |  |  | SY9 | 1378.9191 | 四川金通工程试验检测有限公司 | / | / | 100
制表： |  |  | 联系电话： |  |  |  | 考评单位签章：